## 表紙
様式４
まちづくり交付金 フォローアップ報告書 洞爺湖温泉地区
平成２１年１０月 北海道洞爺湖町

## 記入時の留意事項
※記入にあたっての留意事項（このページは、提出の際には添付する必要はありません。）
事後評価様式の記入にあたって、下記の点に留意してください。
１．モニタリング（一部の結果）・事後評価・フォローアップの３段階を、様式にご記入いただきます。 それぞれの内容・記載要領は、以下のとおりです。
また、記入項目の詳細や記入例については「事後評価シート作成の手引き」を参照してください。
| 段 階 | 内 容 | 時 期 | 記入欄の 色分け
| 《第一段階》 モニタリング | 事業期間中に、実施状況、数値目標の達成状況、効果発現の状況を確認する | 交付期間中の任意の時期
| 《第二段階》 事後評価 | 評価項目の計測（見込みの値でも可）、効果発現に関わる要因、今後のまちづくり方策等を整理する | 最終年度
| 《第三段階》 フォローアップ | 事後評価時に「見込みの値」としたものに対して、事業終了後に、確定した数値で再度整理する | 原則、交付終了の翌年度
２．計画変更またはフォローアップなどの際、数値及び文章の修正が必要となった場合は、適宜、欄（枠）を拡張 するなどして記入してください。その際、当初計画または事後評価の際に記載した内容（元からの記載内容）は 削除せず、消し線を用いて対応してください。
例１）数値等の軽微な修正
【修正前】 ○○整備事業 面積 2,300㎡
【修正後】 2,800㎡
例２）文章の修正
【修正前】 ・・・するものとし、特に、●●館のイベント等に関する情報を発信していくものとする。
【修正後】 特に、●●館のイベント等に関する最新情報をﾘｱﾙﾀｲﾑでＨＰ上から提供していくものとする。

## 様式4
１．数値目標の達成状況の確認（確定値）
様式4－① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定
指 標 |  |  | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | [5 empty] | ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟによる確定値 | 計測時期 | ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 |  | 総合所見
|  | 単位 |  |  | 評価値 | 見込み・確定 の別 |  | 目標達成度 | 1年以内の 達成見込み |  |  |  |  | 理由 | 改善策の方向性
指標１ | 観光客入込み数 | 人/年 | 326万 | 355万 | 355万5千 | 確定 |  | ○ | あり |  | 314万2千 | H21年10 | △ | 経済情勢の悪化により、H20年度のみ入込数が大幅に減少した。 | ■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる | 数値目標は達成されていないが、整備した広場を利用してイベントを開催したり、手湯、足湯の整備により観光客が外に出て楽しめるようになり、温泉街の賑わいを取り戻しつつある。
[6 empty] | 見込み | ● |  | なし
指標２ | 有珠山周辺散策路の利用者数 | 人/年 | 43万5千 | 45万 | 17万7千 | 確定 |  | × | あり |  | 16万5千 | H21年10 | × |  | □ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 ■ 新たに改善策をたてる | 実施事業は目標に合致するものであったが、指標が事業区域と若干離れており直接的に数値効果の発現が難しかったと思われる。
[6 empty] | 見込み | ● |  | なし | ●
指標３ | 宿泊客数 | 人/年 | 69万 | 72万 | 74万8千 | 確定 |  | ○ | あり |  | 64万8千 | H21年10 | △ | 経済情勢の悪化により、H20年度のみ宿泊者数が大幅に減少した。 | ■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる | 数値目標は達成されていないが、イルミネーションストリート、照明施設等の充実により、夜間でも楽しめるまちづくりができたと評価できる。
[6 empty] | 見込み | ● |  | なし
指標４ | [5 empty] | 確定 |  |  | あり |  |  | H 年 月 |  |  | □ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる
[6 empty] | 見込み |  |  | なし
指標５ | [5 empty] | 確定 |  |  | あり |  |  | H 年 月 |  |  | □ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる
[6 empty] | 見込み |  |  | なし
| 事後評価シート 様式２-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入 | [9 empty] | ※フォローアップの必要のある指標について記入 |  |  |  |  | ※全ての指標について記入
様式4－② その他の数値指標の確定
指 標 |  |  | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | [5 empty] | ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟによる確定値 | 計測時期 | ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 |  | 総合所見
|  | 単位 |  |  | 評価値 | 見込み・確定の別 |  | 達成度 | 1年以内の 達成見込み |  |  |  |  | 理由 | 改善策の方向性
その他の 数値指標１ | 火山科学館の利用者数 | 人/年 | 5万8千 |  | 9万2千 | 確定 |  |  |  |  | 9万 | H21年10 |  |  | □ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる | ビジターセンターと連携して整備したことにより施設が充実し、花畑広場・散策広場を含めた総合的な火山学習の場として利用者数が増加した。
[6 empty] | 見込み | ●
その他の 数値指標２ | [5 empty] | 確定 | [5 empty] | H 年 月 |  |  | □ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる
見込み
その他の 数値指標３ | [5 empty] | 確定 | [5 empty] | H 年 月 |  |  | □ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる
見込み
| 事後評価シート 様式２-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入 | [9 empty] | ※フォローアップの必要のある指標について記入 |  |  |  |  | ※全ての指標について記入
２．今後のまちづくり方策の検証
様式4－③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況
事後評価シート 添付様式5－③に記載した 今後のまちづくり方策（事項） | [5 empty] | 実施した具体的な内容 | [5 empty] | 実施した結果 |  |  | 今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策 |  | 洞爺湖温泉地区の賑わいの持続 |  |  |  | ・現在、(社)洞爺湖温泉協会を中心に洞爺湖温泉誕生100年記念事業委員会を立ち上げ、宿泊客数増加を見込んでのイベント等を計画中。 | [5 empty] | ・H21～H22年にかけて実施予定。（現在準備中） |  |  | ・(社)洞爺湖温泉協会、NPO法人洞爺にぎわいネットワークとの連携強化。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策 |  | 有珠山周辺散策路の利用者数を増やす |  |  |  | ・フットパス事業により、有珠山周辺散策路と花畑広場・散策広場を結ぶ散策路の整備や説明板を設置。 | [5 empty] | ・入場者数がH20年4～9月までとH21年4～9月を比較すると約14％増となった。 |  |  | ・フットパス事業は洞爺湖町単独の事業ではないので近隣市町村と連携を取りながら考える必要がある。
事後評価シート 添付様式5－③から転記
様式4－④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策
追加が考えられる今後のまちづくり方策 |  |  |  | 具体的内容 | [7 empty] | 実施時期 |  | 実施にあたっての課題 その他特記事項
・フットパス事業の推進 |  |  |  | ・未開通部分の散策路整備。 | [7 empty] | 未定 |  | ・近隣市町村、北海道、国との連携強化。

## 都市再生整備計画表紙
都市再生整備計画（精算報告）
洞爺湖温泉地区
北海道 洞爺湖町
・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。
・精算報告として、各交付対象事業の確定額等を入力すること。（最終変更版ではない。）

## ●１
都市再生整備計画の目標及び計画期間
都道府県名 |  | 北海道 |  | 市町村名 | 洞爺湖町 |  | 地区名 | 洞爺湖温泉地区 | [5 empty] | 面積 | 84 | ha
計画期間 |  | 平成 | 16 | 年度 ～ | 平成 | 20 | 年度 | 交付期間 | 平成 | 16 | 年度 ～ | 平成 | 20 |  | 年度
目標
大目標：洞爺湖温泉町地区の賑わいを再生する 目標1 誰でも気楽に来ることができる温泉町づくり 目標2 火山と共生した観光地づくり 目標3 既存の観光資源を活かした滞在型観光拠点づくり
目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況
洞爺湖温泉町は、北海道でも有数の温泉街であり、噴火前は年間で355万人(1日平均1万人）訪れていた。 しかし、有珠山2000年噴火による泥流・降灰・地殻変動により、人命に被害はなかったが、道路、下水道等のライフライン、公共施設、公営・民間住宅等に甚大な被害を受け、観光客数が減少し、温泉商店街は衰退した。 観光客入込み数は、噴火の影響で平成11年に355万人、内宿泊者数が72万人から平成12年には、127万人、宿泊者数が30万人まで激減し、その後、回復してきているが、噴火前水準まで回復していない。 人口についても、平成7年の2,718人から平成12年の687人まで減少している。 復興に向け、北海道、洞爺湖町では、砂防施設の整備、西山火口群への散策路の整備、泉公園線の整備、中央通の整備、都市緑地の整備等に取り組んでいる。民間サイドとしても、(社)洞爺湖温泉観光協会やNPOにぎわいネットワークが「地元住民と 観光客でにぎわう『21世紀型・火山観光地』づくり計画」や「洞爺湖温泉街にぎわい構想」を策定し町に提言し、その中でにぎわいショップの開店、イベントの開催、シャッターアート等に取り組んでいるほか、全国の主要都市に出向き行政機関・旅行エージェント・各学校に説明し、積極的な誘致活動をしてきている。本計画の事業については、これらの活動内容を支える事業を中心に選定している。 本計画策定にあたっては、住民ワークショップを4回開催し、述べ57人参加したほか、庁内会議を計8回、有識者による委員会を5回開催し、目標設定、事業選定を行った。 上位計画「虻田町都市計画マスタープラン(案)」の洞爺湖温泉町地区の施策の方針と整合している。
課題
①噴火から4年過ぎた現在、噴火前水準までには回復していなく、より多くの観光客を呼び戻し、温泉商店街に賑わいを取り戻し、地域の基幹産業である観光業の再生を図る必要がある。 ②2000年噴火後の砂防施設、緩衝緑地が整備される中、防災施設や火山観光施設の活用による火山と共生した観光地づくりを進めていく必要がある。 ③昨今の観光客の旅行形態は団体旅行から個人旅行に変わりつつあり、滞在型・体験型の観光への志向が出てくる等、旅行ニーズが多様化する中、観光資源の見直しをして、観光客から見て魅力ある街づくりを進めていかなければならない状況にある。
将来ビジョン（中長期）
都市計画マスタープラン(案)のテーマを「21世紀火山観光都市」とし、有珠山、洞爺湖等の自然資源と共生しながら、誰もが安心して住み続けられるまちを住民みんなの力で進めていき、次世代に継承していくことをめざしている。 都市計画マスタープラン(案)の中で中長期の方針として、洞爺湖温泉町をはじめ全町に長距離遊歩道や散策路による観光資源のネットワーク化、噴火遺構を活用したエコミュージアム構想を位置づけている。その中で短期的には洞爺湖温泉町の観光地としての魅力向上をめざしている。
目標を定量化する指標
| 指 標 |  |  |  | 定 義 |  |  |  | 目標と指標及び目標値の関連性 | [6 empty] | 従前値 |  | 目標値
|  |  |  | 単 位 | [12 empty] | 基準年度 |  | 目標年度
| 観光客入込み数 |  |  | 人 | 北海道経済部により公表される観光入込客数の値 |  |  |  | 観光客入込み数の増加を達成することにより、目標1の「誰もが気楽に来ることができる温泉町づくり」の環境整備ができたと判断できる。 | [6 empty] | 326万人 | 平成14年度 | 355万人 | 平成20年度
| 有珠山周辺散策路の利用者数 |  |  | 人 | 火口群や遺構施設を結ぶ散策路の利用者数 |  |  |  | 防災施設とその周辺の観光施設の整備により、火口群や遺構施設へ結ぶ散策路の利用者数の増加が図られ、目標2の「火山と共生した観光地づくり」の達成の裏づけとなる。また、火山に関連する火口群や遺構施設へ結ぶ散策路の利用者数の増加は、火山学習をテーマとした滞在型観光への環境整備ができたと判断でき、目標3の「既存の観光資源を活かした滞在型観光拠点づくり」の裏づけとなる。 | [6 empty] | 43万5千人 | 平成15年度 | 45万人 | 平成20年度
| 宿泊者数 |  |  | 人 | 北海道経済部により公表される観光入込客数の値 |  |  |  | 滞在型の観光客が多い宿泊者数の増加を達成することにより、目標3の「既存の観光資源を活かした滞在型観光拠点づくり」の環整整備ができたと判断できる。 | [6 empty] | 69万人 | 平成14年度 | 72万人 | 平成20年度
＜都市再生整備計画の目標及び計画期間＞ | [18 empty] | ※本シートを都市再生整備計画につける必要はない
【記入要領】
・必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。
・「市町村名」、「地区名」にはふりがなを付すこと。
・「計画期間」欄には、都市再生整備計画の期間を記入し、「交付期間」欄には交付金の交付を受ける期間（概ね３～５年）を記入すること。
・「目標」欄は、交付期間内に達成すべき本計画の目標を簡潔に記入すること。
・「まちづくりの経緯及び現況」欄は、計画区域のおかれている現況や特徴、これまでのまちづくりの取り組みがわかるよう、簡潔に記入すること。
・「課題」欄は、計画区域のまちづくりの経緯及び現況を踏まえ、現段階で何が課題なのかを簡潔に記入すること。
・「将来ビジョン（中長期）」欄は、地方自治法に基づく総合計画、都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針等、既存の計画等における計画区域の概ね５年以上先の将来ビジョンについて、その内容を簡潔に記入すること。
・「指標」欄は、原則として、数値で表現できるものを記入すること。
・「定義」欄は、指標の数値等がどのように算出されるのかがわかるように記入すること。
・「目標と指標及び目標値の関連性」欄は、指標が目標を如何に説明しているか、設定した目標値が目標を達成することを如何に説明しているか、について簡潔に記入すること。
・「従前値」欄は、設定した指標の基準年度における実績値を記入すること。
・「基準年度」欄は、指標の従前値を算出した基準となる年度を記入すること。ただし、基準年度は都市再生整備計画に位置付けられている交付対象事業が交付金をうけて着手される時点より前とする。
・「目標値」欄は、設定した指標の目標年度における目標値を記入すること。
・「目標年度」欄は、原則として都市再生整備計画の交付期間終了年度を記入することとするが、指標の基となる調査等の調査年度の関係でこれによりがたい場合はこの限りではない。

## ●２
都市再生整備計画の整備方針等
計画区域の整備方針 |  | 方針に合致する主要な事業
| 整備方針１（景観の整備、立ち寄りスポットの整備←目標１ 誰でも気楽に来ることができる温泉町づくりに対応した整備方針） ・まちを歩いている人が、湯煙を感じる中を楽しく快適に歩いてもらうように、足湯・手湯の整備を進めるほか、植栽による景観向上、また、道道３・４・８中央通整備事業に併せた照明灯の整備、立ち寄りスポットとなる広場の整備、特産品を販売するアンテナショップの創設を図る。 | ・足湯ポケットパーク整備事業（基幹事業：洞爺湖町、地域資源である温泉を活用、観光協会による運営） ・街並み景観植栽事業（基幹事業：洞爺湖町、ホテルの協力による事業） ・旧洞爺協会病院跡地噴水広場整備事業（基幹事業：洞爺湖町、既存の敷地、地域資源である湖水を活用） ・旧洞爺協会病院跡地噴水広場整備事業（提案事業：洞爺湖町、地域住民による広場内の花壇整備事業） ・手湯整備事業（提案事業：洞爺湖町、地域資源である温泉を活用） ・アンテナショップ整備事業（提案事業：洞爺湖町、産業団体等のまちづくり活動との協同による事業） ・虻田都市計画道路事業３．４．８号中央通（関連事業：国土交通省補助事業 北海道） ・イベント広場整備事業（基幹事業：洞爺湖町、既存の敷地を有効活用） ・３・４・８中央通照明灯整備事業
| 整備方針2(砂防施設の整備、安心して巡ることができる火山観光施設の整備←目標2 火山と共生した観光地づくりに対応した整備方針） ・観光客が安心して来町してもらえるように砂防施設の整備を行う。 ・火山を活かしたビジターセンター施設や遺構施設等を巡る散策路の整備を行い、防災施設を活用した観光地づくりを行う。 | ・花畑広場・散策広場整備事業（基幹事業：洞爺湖町、環境省によるビジターセンター整備事業、町のビジターセンター連携施設整備事業と連携、既存の観光資源及び新たな観光資源を結ぶ施設として活用） ・ビジターセンター整備事業（関連事業：環境省直轄事業、町の散策広場整備事業、ビジターセンター連携施設整備事業と連携） ・ビジターセンター連携施設整備事業（関連事業：環境省補助事業 洞爺湖町、環境省によるビジターセンター整備事業、町の散策広場整備事業と連携） ・砂防事業（関連事業：国土交通省補助事業 北海道） ・観光案内板整備事業（提案事業：洞爺湖町、洞爺湖温泉全体の観光案内マップを作成） ・火山科学館施設整備事業（提案事業：洞爺湖町、環境省によるビジターセンター整備事業、町のビジターセンター連携施設整備事業と連携、火山学習の場として整備） ・旧火山科学館利活用（提案事業：洞爺湖町、環境省によるビジターセンター整備事業、町の散策広場整備事業と連携、観光を目的とした公共機関の集約）
| 整備方針3（観光資源ネットワーク化、夜間の観光地としての魅力向上←目標3 既存の観光資源を活かした滞在型観光拠点づくりに対応した整備方針） ・滞在型観光に向けて火山学習をテーマに整備するビジターセンター、ビジターセンター連携施設や都市緑地と一体となって花畑広場、散策広場の整備を推進し、観光資源のネットワーク化し、観光地としての魅力の向上を図る。 ・また、滞在している観光客が夜間においても楽しく過ごすことができるように、既存の施設の活用によるライトアップ、イルミネーションストリートづくりによる夜のまちなみの向上を図るほか、交流拠点となる屋台団地の整備を推進し、住民によるまちづくりやイベント等への活用を図る。 | ・花畑広場・散策広場整備事業（基幹事業：洞爺湖町、環境省によるビジターセンター整備事業、町のビジターセンター連携施設整備事業と連携、既存の観光資源及び新たな観光資源を結ぶ施設として活用） ・にぎわい広場（基幹事業、洞爺湖町） ・彫刻・手湯・植栽ライトアップ事業（基幹事業：洞爺湖町、公園内の既存の彫刻を活用） ・イルミネーションストリート事業（提案事業：洞爺湖町、整備した施設をイベント等に活用） ・洞爺湖温泉公園（都市緑地）整備事業（関連事業：国土交通省補助事業 洞爺湖町） ・ビジターセンター整備事業（関連事業：環境省直轄事業、町の散策広場整備事業、ビジターセンター連携施設整備事業と連携） ・ビジターセンター連携施設整備事業（関連事業：環境省補助事業 洞爺湖町、環境省によるビジターセンター整備事業、町の散策広場整備事業と連携）
その他
〇住民と合意形成 ・計画内容については、商工会、観光協会理事会、飲食店組合、洞爺湖まちづくり推進協議会との合意を得ている。 ・1世帯あたりの事業費を提示して、事業賛否についてアンケート行った結果、約8割からの賛成を得た。 〇交付期間中の計画の管理について ・虻田町役場内に平成16年4月にまちづくり推進室を設置、さらに洞爺湖温泉支所と緊密な連携により交付期間中に発生する問題等の処理や計画の改善に努める予定である。 ・さらに事業後の管理・運営主体となる(社)洞爺湖温泉観光協会により問題等の処理や計画の改善へ協力をしてもらう予定である。 ・事業の進捗や成果については、広報通じ2～3回紹介する予定である。 〇事業終了後の継続的なまちづくり活動について ・2000年噴火以降、(社)洞爺湖温泉観光協会、洞爺にぎわいネットワーク(NPO)、560万人のワークショップがまちづくり活動を行っており、本計画によって整備された施設については、計画期間終了後もこれらの団体により活用する予定である。 〇事後評価について ・事後評価については、住民の評価を取り入れ、実施する予定である。
＜都市再生整備計画の整備方針等＞
【記入要領】
・必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。
・「計画区域の整備方針」欄は、目標を達成するために具体的に何をするのかを簡潔に箇条書きするとともに、欄の右にある「方針に合致する主要な事業」欄に、本計画に位置付けられている事業のうち当該整備方針に合致する主要な事業の事業名を記入すること(１つの事業が複数の方針に合致することもあり得る)。
・「その他」欄は、都市再生整備計画に関する事項として、特筆すべき内容があれば記載してください。
・その他記載にあたっての留意事項は、「都市再生整備計画策定の手引き」を参照すること。

## ●３
交付対象事業等一覧表
交付対象事業費 |  |  | 1175 |  | 交付限度額 |  | 470 |  | 国費率 |  | 0.4
（金額の単位は百万円）
基幹事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 直／間 | 規模 | （参考）事業期間 |  | 交付期間内事業期間 |  | （参考）全体 | 交付期間内 |  |  |  | 交付対象
|  | 細項目 | [6 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | 事業費 | 事業費 | うち官負担分 | うち民負担分 |  | 事業費
道路
公園
河川
下水道
| 駐車場有効利用システム |  |  | － |  |  |  | －
| 地域生活基盤施設 |  |  | 足湯ポケットパーク |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 25 | 25 | 25 | 0 |  | 25
|  |  |  | 花畑広場・散策広場 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成16年度 | 平成18年度 | 平成16年度 | 平成18年度 | 39 | 39 | 39 | 0 |  | 39
|  |  |  | にぎわい広場 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成16年度 | 平成20年度 | 平成16年度 | 平成20年度 | 154 | 154 | 154 | 0 |  | 154
|  |  |  | 旧洞爺協会病院跡地噴水広場 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成17年度 | 平成19年度 | 平成17年度 | 平成19年度 | 485 | 485 | 485 | 0 |  | 485
|  |  |  | イベント広場 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 56 | 56 | 56 | 0 |  | 56
| 高質空間形成施設 |  |  | 照明施設 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成17年度 | 平成17年度 | 平成17年度 | 平成17年度 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 9
|  |  |  | 植栽 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 46 | 46 | 46 | 0 |  | 46
|  |  |  | 観光案内板 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 11 | 11 | 11 | 0 |  | 11
|  |  |  | 歩道照明灯 |  | 洞爺湖町 | 直 | － | 平成19年度 | 平成19年度 | 平成19年度 | 平成19年度 | 22 | 22 | 22 | 0 |  | 22
| 高次都市施設 |  |  | － |  |  |  | －
| 既存建造物活用事業 |  |  | － |  |  |  | －
土地区画整理事業
市街地再開発事業
住宅街区整備事業
地区再開発事業
バリアフリー環境整備促進事業
優良建築物等整備事業
| 住宅市街地 総合整備 事業 | 拠点開発型
沿道等整備型
密集住宅市街地整備型
耐震改修促進型
街なみ環境整備事業
住宅地区改良事業等
都心共同住宅供給事業
公営住宅等整備
都市再生住宅等整備
防災街区整備事業
| 合計 | [11 empty] | 847 | 847 | 847 | 0 |  | 847 | …A
提案事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 直／間 | 規模 | （参考）事業期間 |  | 交付期間内事業期間 |  | （参考）全体 | 交付期間内 |  |  |  | 交付対象
|  | 細項目 | [6 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | 事業費 | 事業費 | うち官負担分 | うち民負担分 |  | 事業費
| 地域創造 支援事業 | イルミネーションストリート事業 |  | 洞爺湖温泉地区 |  | 洞爺湖町 | 直 |  | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 34 | 34 | 34 |  |  | 34
|  | 手湯整備事業 |  | 洞爺湖温泉地区 |  | 洞爺湖町 | 直 |  | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16
|  | アンテナショップ整備事業 |  | 洞爺湖温泉地区 |  | 洞爺湖町 | 直 |  | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
|  | 火山科学館施設整備事業 |  | 洞爺湖温泉地区 |  | 洞爺湖町 | 直 |  | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 123 | 123 | 123 |  |  | 123
|  | 旧火山科学館利活用事業 |  | 洞爺湖温泉地区 |  | 洞爺湖町 | 直 |  | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 144 | 144 | 144 |  |  | 144
|  | 噴水広場整備事業（花壇整備） |  | 洞爺湖温泉地区 |  | 洞爺湖町 | 直 |  | 平成19年度 | 平成19年度 | 平成19年度 | 平成19年度 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7
| 事業活用調査 |  |  | － |  |  |  | － | [9 empty] | 0
|  |  |  | － |  |  |  | － | [9 empty] | 0
| まちづくり活動推進事業 |  |  | － |  |  |  | － | [9 empty] | 0
|  |  |  | － |  |  |  | － | [9 empty] | 0
| 合計 | [11 empty] | 328 | 328 | 328 | 0 |  | 328 | …B
[17 empty] | 合計(A+B) | 1175
（参考）関連事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 所管省庁名 | 規模 | （いずれかに○） |  |  |  | 事業期間 |  | 全体事業費
[9 empty] | 直轄 | 補助 | 地方単独 | 民間 | 開始年度 | 終了年度
| 虻田都市計画道路事業３．４．８号中央通 |  |  | 中央通 |  | 北海道 | 国土交通省 |  |  | ○ |  |  | 平成 6年 | 平成20年 | 6250
| 洞爺湖温泉公園（都市緑地）整備事業 |  |  | 洞爺湖温泉町地区 |  | 洞爺湖町 | 国土交通省 |  |  | ○ |  |  | 平成15年 | 平成19年 | 1200
| 砂防事業 |  |  | 洞爺湖温泉町地区 |  | 北海道 | 国土交通省 |  |  | ○ |  |  | 平成12年 | 平成19年 | 20500
| ビジターセンター整備事業 |  |  | 洞爺湖温泉町地区 |  | 環境省 | 環境省 |  | ○ |  |  |  | 平成15年 | 平成18年 | 1300
| ビジターセンター連携施設整備事業 |  |  | 洞爺湖温泉町地区 |  | 洞爺湖町 | 環境省 |  |  | ○ |  |  | 平成16年 | 平成18年 | 350
| 合計 | [13 empty] | 29600
＜交付対象事業等一覧表＞ | [18 empty] | ※本シートを都市再生整備計画につける必要はない
【記入要領】
・灰色のセルは関数により自動計算される部分を表しているため、灰色のセルには手を加えないこと。
・同一事業で複数の事業箇所がある場合（地区内に道路事業が複数路線ある場合等）は、適宜行を追加すること（２枚にまたがっても構わない。）。ただし、地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設については、それぞれ１行にまとめること。
・事業箇所数が多い場合は、複数ページにまたがってもかまわない。
［全事業共通］
・「事業箇所名」欄は、例えば道路なら路線名、土地区画整理事業なら地区名など、事業にふさわしい箇所名を記入すること。「－」が記載されている欄は記入の必要はない。
・「事業主体」欄は、事業の施行者名を記入すること（間接補助の場合は市町村名ではなく、「○○組合」等実際の事業施行者名を記入）。
・「規模」欄は、例えば道路なら延長、土地区画整理事業なら面積など、事業にふさわしい単位で記入すること。
・「（参考）事業期間」欄は、交付対象事業においては交付期間外を含め、事業の開始から完了までの全体の事業期間を記入すること。
・「（参考）全体事業費」欄は、基幹事業においては当該事業が他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施すると仮定した場合に国庫補助等の対象となる部分の事業費を、提案事業及び関連事業においては当該事業に要する総事業費を記入すること。
［交付対象事業］
・「直／間」欄は、事業主体が市町村の場合は“直”を、事業主体が都市再生特別措置法第46条第３項に定める特定非営利活動法人等である事業等の場合は“間”を記入すること。（これらのいずれにも該当しない場合は、その事業を交付対象事業として位置付けることはできない。）
・「交付期間内事業期間」欄は、「事業期間」のうち交付期間内において実際に交付金の交付を受けようとする期間を記入すること。
・「交付期間内事業費」は、全体事業費のうち本計画の交付期間内において要する額を、「うち官負担分」欄は、市町村負担分（他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施すると仮定した場合の国の負担又は補助を含む。）を、「うち民負担分」は、市町村の支援を受ける事業主体の負担分を記入すること。
・「交付対象事業費」欄は、官負担分の額（ただし、間接交付の場合はまちづくり交付金交付要綱別表の「間接交付の場合の事業に要する額」に従い算出した額）を記入すること。
［提案事業］
・「細項目」欄は、事業の内容を明確に表す語句を記入すること。
［関連事業］
・「（いずれかに○）」欄の「直轄」とは国が事業主体である事業、「補助」とは事業主体に関わらず国の負担又は補助を得て実施する事業、「地方単独」とは地方公共団体が事業主体であり国の負担又は補助を得ずに実施する事業（都道府県の負担又は補助を得て実施する市町村事業を含む。）、「民間」とは、地方公共団体以外が事業主体であり国の負担又は補助を得ずに実施する事業（地方公共団体の負担又は補助を得て実施する民間事業を含む。）である。
Note on G3: 「都市再生整備計画に添付する資料」の「交付限度額算定表シート」の「本計画における交付限度額」の項目と同額が入る。